## Production
FDC Budget Summary
Item # | Description | Sub-item # | Item Description | Baseline Labor | Baseline Materials | Already Procured | Expected Procurement | Additional Cost | Notes
1 | G10 frames | 1.1 | Proc. Chamber frames (G10) |  | 152731 |  |  |  | item 15211005
|  | 1.2 | 60 cathode frames |  |  |  | 45000 |  | PR 294080
|  | 1.3 | 30 wire frames |  |  |  | 20350 |  | PRs 294062, 293489, 293489 I1
|  | 1.4 | 30 gas inlets (spacer rings) |  |  |  | 19000 |  | PR 294356
|  | 1.5 | Epoxy |  |  |  |  | 21638
|  | 1.6 | Chamb.frame prep. | 12188 |  |  |  |  | item 15211105
2 | PC boards | 2.1 | Proc. PC Boards (G10) |  | 97792 |  |  |  | item 15211015
|  | 2.2 | 28x6 PCBs |  |  | 41320 |  |  | PR 292169
|  | 2.3 | G10 PC Board Prep | 12188 |  |  |  |  | item 15211140
3 | Cathodes | 3.1 | Proc 1st article Cathode Kapton Foil |  | 44600 |  |  |  | item 15211020
|  | 3.2 | Proc Production Cathode Karton Foil |  | 90551 |  |  |  | item 15211020a
|  | 3.3 | 130 Cathode Kapton Foil Material |  |  | 40300 |  |  | PR 283011
|  | 3.4 | Fabrication of PCB foils? (prototype) |  |  | 20705 |  |  | PRs 280625, 281414
|  | 3.5 | Fabrication of 80 PCB foils? (production) |  |  |  | 109587 |  | PR 294196
|  | 3.6 | additional transfer ring |  |  |  |  | 7000
|  | 3.7 | Stretching Flex Boards | 7346 |  |  |  |  | item 15211120
|  | 3.8 | Sandwich Lamination | 85576 |  |  |  |  | item 15211125
|  | 3.9 | Measure Cathode Surface Thickness | 73462 |  |  |  |  | item 15211126
4 | Production Setup | 4.1 | Fab Setup | 94679 |  |  |  |  | item 15211100
|  | 4.2 | granite tables |  |  | 10965 |  |  | PR 293070
|  | 4.3 | clean room materials |  |  |  |  | 10223
|  | 4.4 | gas bottles Ar, CO2 |  |  |  |  | 6400
|  | 4.5 | storage crate |  |  |  |  | 5000
|  | 4.6 | cabinets, tape, tools |  |  |  |  | 9600
|  | 4.7 | round tables, carts |  |  |  |  | 2975
|  | 4.8 | gas leak detector and particle counter |  |  |  |  | 3142
|  | 4.9 | other equipment |  |  |  |  | 27550
|  | 4.1 | other consumable |  |  |  |  | 16350
5 | Stringing | 5.1 | Stringing |  | 158879 |  |  |  | item 15211145
|  | 5.2 | Wire Deadening Schemes | 39510 |  |  |  |  | item 15211220
|  | 5.3 | fixtures |  |  |  |  | 12000
|  | 5.4 | microscope |  |  |  |  | 4200
|  | 5.5 | ultrasonic cleaner |  |  |  |  | 1750
|  | 5.6 | solder station and supplies |  |  |  |  | 4170
|  | 5.7 | expert (labor) |  |  |  |  | 10000
6 | Assembly | 6.1 | Package assembly | 127067 |  |  |  |  | item 15211175
7 | Production (labor) | 7.1 | 405 tech weeks |  |  |  |  | 676350
|  | 7.2 | 90 constr. coord. weeks |  |  |  |  | 180000
|  | 7.3 | 45 scientist weeks |  |  |  |  | 118530
| TOTAL |  |  | 452016 | 544553 | 113290 | 193937 | 1116878
| total + |  |  | 996569
| total - |  |  |  |  | 1424105
| Grand total |  |  | -427536